## WBS
레벨 |  | 타스크(액티비티) | 계획 |  | 기간 (평일) | 산출물 | 일정(2023)
|  |  | 시작일 | 종료일 |  |  | 03월 | [16 empty] | 04월 | [15 empty] | 05월
Midnight Train |  |  | 2023-03-05 | 2023-05-30 | 62 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 1 | 계획 수립 및 자료 조사 | 2023-03-05 | 2023-03-09 | 4
1.1 | 2 | 개발 계획 수립 | 2023-03-05 | 2023-03-09 | 4
1.1.1 | 3 | 개발 계획서 작성 | 2023-03-05 | 2023-03-09 | 4 | - 개발 계획서
2 | 1 | 요구사항 분석 및 정의 | 2023-03-05 | 2023-03-09 | 4
2.1 | 2 | 요구사항분석 수집 | 2023-03-05 | 2023-03-07 | 2
2.1.1 | 3 | 요구 사항 수집 | 2023-03-05 | 2023-03-07 | 2 | - 요구사항 수집서
2.2 | 2 | 요구사항 정의 | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 3
2.2.1 | 3 | 요구사항 정의서 작성 | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 3 | - 요구사항 정의서
3 | 1 | 프로그램 설계 | 2023-03-05 | 2023-03-09 | 4
3.1 | 2 | 프로그램 설계 | 2023-03-05 | 2023-03-09 | 4
3.1.1 | 3 | 프로그램 설계서 작성 | 2023-03-05 | 2023-03-09 | 4 | - 프로그램 설계서
4 | 1 | 일정 계획 | 2023-03-05 | 2023-03-09 | 4
4.1 | 2 | 일정 계획 | 2023-03-05 | 2023-03-09 | 4
4.1.1 | 3 | WBS 작성 | 2023-03-05 | 2023-03-09 | 4 | - WBS
5 | 1 | 문서 제출 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1
5.1 | 2 | 문서 제출 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1
5.1.1 | 3 | 작성한 문서 제출 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 1
6 | 1 | 시스템 구현 | 2023-03-14 | 2023-04-12 | 22
6.1 | 2 | 기반 시스템 구현 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2
6.1.1 | 3 | GameManager 개발 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2
6.1.2 | 3 | SoundManager 개발 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2
6.1.3 | 3 | Speaker 개발 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2
6.2 | 2 | 운행 | 2023-03-15 | 2023-03-24 | 8
6.2.1 | 3 | 전원퓨즈 구현 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2
6.2.2 | 3 | 엔진 점화 장치 구현 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2
6.2.3 | 3 | 전원 장치 구현 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2
6.2.4 | 3 | 속도 레버 구현 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2
6.2.5 | 3 | 브레이크 구현 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2
6.2.6 | 3 | 배경 구현 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2
6.2.7 | 3 | 노선 요구 구현 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2
6.2.8 | 3 | 노선 레버 구현 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2
6.3 | 2 | 역 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2
6.3.1 | 3 | 괴물 상차 구현 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2
6.3.2 | 3 | 승무원 투입 구현 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2
6.4 | 2 | 기차 상태 중계기 | 2023-03-30 | 2023-04-05 | 5
6.4.1 | 3 | 노선 패널 구현 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2
6.4.2 | 3 | 기차 종합 정보 패널 구현 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2
6.4.3 | 3 | 노선 패널 구현 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2
6.4.4 | 3 | 기차 종합 정보 패널 구현 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2
6.4.5 | 3 | 기차 칸 구현 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2
6.4.6 | 3 | 기차칸 경고 표시 구현 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2
6.4.7 | 3 | 승무원 선택 구현 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2
6.5 | 2 | 메인 카메라 중계기 | 2023-04-06 | 2023-04-12 | 5
6.5.1 | 3 | 기차칸 영역 구현 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2
6.5.2 | 3 | 캐릭터 위치 표시 구현 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2
6.5.3 | 3 | 캐릭터 선택 구현 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2
6.5.4 | 3 | 선택 캐릭터 상태/정보창 구현 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2
6.5.5 | 3 | 기차 종합 정보 패널 구현 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2
6.5.6 | 3 | 기차 칸 구현 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2
6.5.7 | 3 | 기차칸 경고 표시 구현 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2
6.5.8 | 3 | 카메라 블랙아웃 구현 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2
6.5.9 | 3 | 승무원 선택 구현 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2
6.6 | 2 | 승무원 업무 할당 | 2023-04-18 | 2023-05-30 | 31
6.6.1 | 3 | 승무원 이름 표시 구현 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2
6.6.2 | 3 | 이전창 복귀 구현 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2
6.6.3 | 3 | 업무 할당 구현 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2
7 | 1 | 중간 추가 기획 및 수정 | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 29
7.1 | 2 | 추가 기획 및 수정 | 2023-04-20 | 2023-05-30 | 29
7.1.1 | 3 | 일정 재점검 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2
7.1.2 | 3 | 기획 재점검 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2
7.1.3 | 3 | 계획 재점검 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2
8 | 1 | 게임 결과 | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 24
8.1 | 2 | 게임 결과 | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 24
8.1.1 | 3 | 게임 오버 구현 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2
8.1.2 | 3 | 게임 클리어 구현 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2
9 | 1 | 중간 추가 기획 및 수정 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 1
9.1 | 2 | 완료 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 1
9.1.1 | 3 | 결과물 제출 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 1
Formulas:
계획 = IF(MIN([계획, row below]:D71)=0,"",MIN([계획, row below]:D71))
계획 = IF(MIN([계획, row below]:[계획, row below])=0,"",MIN([계획, row below]:[계획, row below]))

## 설명
구성 항목 | 내용
레벨 | 단계, 액티비티(활동), 타스크(작업), 상세 업무 등 업무 레벨 구분
타스크(액티비티) | 단계, 액티비티(활동), 타스크(작업), 상세 업무 등 업무 명
계획 시작일/종료일 | 업무 별로 계획한 시작 일자 및 종료 일자
기간(평일) | 계획 시작일과 종료일 간 일자(업무 크기)
계획 대비 진척율 | 단계, 액티비티(활동), 타스크(작업), 상세 업무 등 해당 업무 진척 현황을 백분율로 입력
담당자 | 해당 업무 수행 담당자 입력 담당자가 여러 명인 경우 대표 담당자 입력 또는 담당자 별 업무 상세 구분
산출물 | 해당 업무 관련 산출물 입력
일정 Week | 일정을 주 별로 표시